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SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU WSPÓŁPRACY w 2022 ROKU
Na podstawie § 5 ust. 5 i § 6 ust. 2 Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 410/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, zmienionego Zarządzeniem nr 921/20 z dnia 8 października 2020 r. opracowano Roczne sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu za 2022 rok, obejmujące także informacje o wskaźnikach sukcesu.
I. Na podstawie uchwały nr XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok na realizację Funduszu Współpracy w 2022 roku w dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 50.000 zł. Prezydent Miasta w ustalonym terminie zatwierdził Plany Współpracy trzech instytucji kultury na łączną kwotę 55.400 zł, powiększając zakładane fundusze o 5.400 zł.
II. W 2022 roku roczne Plany Współpracy złożyły: 
1) Białostocki Teatr Lalek
Prezydent Miasta zatwierdził Plan Współpracy Białostockiego Teatru Lalek z beneficjentami Funduszu na rok 2022, obejmujący środki w wysokości 40.000 zł, w związku z planowaną współpracą z jednym podmiotem (Earth Heart Przedsiębiorstwo Społeczne). BTL złożył modyfikację Planu, zmniejszając kwotę współpracy w 2022 roku do wysokości 36 000 zł. BTL złożył Sprawozdanie z realizacji Planu Współpracy na rok 2022 za III kwartał, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Funduszu Współpracy. Współpraca została zrealizowana na kwotę 6.000 zł (prezentacja spektaklu profilaktycznego dla młodzieży „Chemiczna zmiana nastroju” Teatru Madame).  BTL złożył też Informację o realizacji Planu Współpracy w IV kwartale 2022 r. (na kwotę 30.000 zł), zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu Funduszu Współpracy. Współpraca Teatru w 2022 r. została zrealizowana w pełnym zakresie na kwotę 36.000 zł.
2) Białostocki Ośrodek Kultury
Prezydent Miasta zatwierdził Plan Współpracy Białostockiego Ośrodka Kultury 
z beneficjentami Funduszu na rok 2022, obejmujący środki w wysokości 6.800 zł, w związku z planowaną współpracą z dwoma podmiotami (Bractwo Młodzieży Prawosławnej i Fundacja „Artystyczna Fama”). BOK złożył Sprawozdanie z realizacji Planu Współpracy na rok 2022  za I kwartał (na kwotę 2.800 zł) i Sprawozdanie za III kwartał (na kwotę 4.000 zł), zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Funduszu Współpracy. Współpraca Ośrodka w 2022 r. została zrealizowana w pełnym zakresie na kwotę 6.800 zł.
3) Dom Kultury „Śródmieście”
Prezydent Miasta zatwierdził Plan Współpracy Domu Kultury „Śródmieście” 
z beneficjentami Funduszu na rok 2022, obejmujący środki w wysokości łącznej 8.600 zł, w związku z planowaną współpracą z  dwoma podmiotami (Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Wokół Sztuki” i animator kultury). Instytucja złożyła też modyfikację Planu zmniejszając kwotę współpracy w 2022 roku do wysokości 7.120 zł. Zgodnie z § 5 ust. 2 i 6 Regulaminu Funduszu Współpracy Dom Kultury złożył: Sprawozdanie z realizacji Planu Współpracy Domu Kultury „Śródmieście” z  Beneficjentami Funduszu Współpracy na rok 2022 za I kwartał (na kwotę 3.000 zł);  Sprawozdanie za II kwartał (na kwotę 880 zł); Sprawozdanie za III kwartał (na kwotę 880 zł); Informację o realizacji Planu na rok 2022 w IV kwartale  (na kwotę 2.360 zł). Współpraca Domu Kultury w 2022 r. została zrealizowana w pełnym zakresie na kwotę 7.120 zł.
[bookmark: _GoBack]III. W 2022 roku na realizację Funduszu wykorzystano środki z budżetu Miasta w wysokości 49.920 zł. BTL zmniejszył pierwotnie zakładaną  wartość współpracy o 4.000 zł, Dom Kultury Śródmieście o 1.480 zł.
IV. Wskaźniki sukcesu
1) Białostocki Teatr Lalek przekazał informację o wskaźnikach sukcesu 4 listopada, którym zgodnie z założeniem instytucji było przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia kulturalnego w ramach Funduszu 2022 r. Łącznie zrealizowano dziewięć prezentacji spektaklu dla młodzieży. Wskaźnik sukcesu został osiągnięty.
2) Białostocki Ośrodek Kultury przekazał informację o wskaźnikach sukcesu 
18 listopada. Wg założeń instytucja przyjęła dwa wskaźniki sukcesu. Jednym było pozyskanie zgłoszeń od osób zainteresowanych współpracą i przeprowadzenie co najmniej dwóch wydarzeń w ramach Funduszu. Wskaźnik sukcesu osiągnięto, wpłynęły dwie oferty współpracy. Drugim wskaźnikiem było wsparcie projektów niekomercyjnych twórców regionalnych, co do których instytucja wiedziała, że współpraca podniesie poziom artystyczny tych projektów. Wskaźnik ten także został osiągnięty.
3) Dom Kultury „Śródmieście” przekazał informację o wskaźnikach sukcesu 20 grudnia. Wg założeń instytucji wskaźnikiem sukcesu było wzbudzenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów Funduszu i pozyskanie zgłoszeń oraz przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia kulturalnego. Instytucja otrzymała dwie oferty współpracy i je zrealizowała. Salę baletową udostępniono cztery razy Stowarzyszeniu; udostępniono także salę animatorowi kultury na warsztaty artystyczne. Wskaźniki sukcesu zostały osiągnięte. Instytucja oceniła współpracę z beneficjentami jako bardzo dobrą.
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