HARMONOGRAM

PROGRAMU WYDARZEŃ KLUCZOWYCH

| Lp. | DZIAŁANIE | TERMIN REALIZACJI w 2019 r. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgoda zespołu na treść Regulaminu | 5 marca, na spotkaniu |
| 2 | Dodatkowe zgłaszanie osób do Zespołu 100 | do końca dnia 7 marca |
| 3 | Publikacja na stronie www.bialystok.pl listy zespołu 100 | 8 marca |
| 4 | Zatwierdzenie Regulaminu zarządzeniem Prezydenta Miasta i jego publikacja | 15 marca |
| 5 | Ogłoszenie naboru projektów do Programu | od 20 marca do 25 kwietnia |
| 6 | Opublikowanie zestawienia projektów do Programu | do 7 maja |
| 7 | Głosowanie nad projektami | 5 czerwca – środa, godz. 17.00 Kawiarnia FAMA |
| 8 | Dodatkowe głosowanie dla osób z listy Zespołu 100 nieobecnych w terminie głosowania | 3 dni robocze od terminu głosowania |
| 9 | Opublikowanie listy zgłoszonych projektów z ilością głosów i wskazanie projektów kluczowych | czerwiec |
| 10 | Wpisanie projektów wieloletnich do projektu budżetu miasta | sierpień-wrzesień |
| 11 | Ogłoszenie konkursu ofert dla ngo na wydarzenia kluczowe | 16-20 listopada |