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	Lp.
	DZIAŁANIE
	TERMIN REALIZACJI
w 2019 r.


	1
	Zgoda zespołu na treść Regulaminu

	5 marca, na spotkaniu

	2
	Dodatkowe zgłaszanie osób do Zespołu 100

	do końca dnia 7 marca

	3
	Publikacja na stronie www.bialystok.pl  listy zespołu 100
	8 marca

	4
	Zatwierdzenie Regulaminu zarządzeniem Prezydenta Miasta i jego publikacja
	15 marca

	5
	Ogłoszenie naboru projektów do Programu 

	od 20 marca do 25 kwietnia

	6
	Opublikowanie zestawienia projektów do Programu
	do 7 maja

	7
	Głosowanie nad projektami 
	5 czerwca – środa, godz. 17.00
Kawiarnia FAMA

	8
	Dodatkowe głosowanie  dla osób z listy Zespołu 100 nieobecnych w terminie głosowania
	3 dni robocze od terminu głosowania

	9
	Opublikowanie listy zgłoszonych projektów z ilością głosów i wskazanie projektów kluczowych
	czerwiec

	10
	Wpisanie projektów wieloletnich  do projektu budżetu miasta 
	sierpień-wrzesień

	11
	Ogłoszenie konkursu ofert dla ngo na wydarzenia kluczowe 
	16-20 listopada
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