PPK2018/ZAUWAŻALNE

KPS-I.401.1.2022

TRZECI RAPORT Z REALIZACJI PPK2018 w 2021 r.

- Program Wydarzeń Kluczowych

- W związku z wyborem w 2019 roku trzech Wydarzeń Kluczowych organizowanych przez organizacje pozarządowe przyznano dotacje na trzy Wydarzenia: Up to Date Festiwal, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, FESTIWAL „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”. Umowy podpisali organizatorzy dwóch Wydarzeń; zorganizowano Up to Date Festiwal (3-5 września) i Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” (1-3 października).

- Zrealizowano Wydarzenie Kluczowe Białostockiego Teatru Lalek - Festiwale Lalkarskie. Festiwal „Metamorfozy Lalek” zakończył się we wrześniu, odbył się zgodnie z programem. 34 prezentacje festiwalowe obejrzało bezpośrednio 3280 widzów.

- FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

- Akces do Funduszu Współpracy dotychczas zdeklarowało pięć miejskich instytucji kultury, z Funduszu w 2021 r. skorzystały trzy instytucje: Białostocki Teatr Lalek, Dom Kultury „Śródmieście”, Białostocki Ośrodek Kultury.

- Na Fundusz Współpracy w budżecie Miasta Białegostoku 2021 zaplanowano 50.000 zł. 
W raportowanym okresie współpracę zrealizowały dwie instytucje:

- Białostocki Ośrodek Kultury, który w złożonej Informacji za IV kwartał przekazał, że jeden twórca wycofał się ze współpracy i jedno z planowanych wydarzeń nie zostało zrealizowane. Zrealizowano współpracę w zakresie jednego projektu na kwotę 9.900 zł.

- Dom Kultury „Śródmieście”, który złożył Sprawozdanie z realizacji Planu Współpracy za III kwartał i Informację za IV kwartał przekazał, że współpraca została zrealizowana w pełnym zakresie na kwotę 8.480 zł.

- W 2021 roku na realizację Funduszu wykorzystano środki w wysokości 27.130 zł.

- Trzy instytucje korzystające z Funduszu złożyły informacje o swoich wskaźnikach sukcesu, które zostały osiągnięte, zgodnie z założeniami.

- Przygotowano roczne sprawozdanie z realizacji Funduszu w 2021 roku, obejmujące także przedstawione przez instytucje wskaźniki sukcesu. Sprawozdanie zamieszczono na stronie www.bialystok.pl i przekazano siedmiu miejskim instytucjom kultury. Poinformowano je także o wysokości Funduszu na 2022 rok, który wynosi 50.000 zł.

- SYSTEM  SPRAWOZDAWCZOŚCI

- W październiku i listopadzie 2021 r. zebrano i poddano analizie dane statystyczne od siedmiu miejskich instytucji kultury za trzy kwartały, m.in. z zakresu działań realizowanych przez instytucje, liczby osób uczestniczących w tych działaniach, wykorzystania Karty Dużej Rodziny.

- STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY

- Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus zakłada opracowanie strategii co najmniej trzech instytucji. W raportowanym okresie zakończono prace nad strategią Galerii Arsenał. 3 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta zaakceptował przygotowany dokument.

W Białostockim Teatrze Lalek przygotowano strategię, trwają prace końcowe.

Opracowano i zamieszczono na stronie www.bialystok.pl Zasady Realizacji Strategii Muzeum Pamięci Sybiru na 2022 rok. W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano 30.000 zł na opracowanie strategii Muzeum Pamięci Sybiru, w ramach dotacji celowej.

- ZADANIE F – INFRASTRUKTURA

W raportowanym okresie odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru – 17 września 2021 r., w związku z zakończeniem budowy wystawy stałej.

- EWALUACJA ZADAŃ Z PROGRAMU

- W czwartym kwartale 2021 r. został opracowany raport ewaluacyjny z realizacji Zadania E – Zmiana struktury konkursów dla NGO. Raport, opracowany przez zewnętrznego ewaluatora, został przesłany do podmiotów i osób uczestniczących w opracowywaniu Programu i zamieszczony na stronie www.bialystok.pl.

WSKAŹNIKI PPK2018

- Dwa wybrane Wydarzenia Kluczowe ngo z PPK2018 zostały zrealizowane, jeden podmiot nie podpisał umowy na realizację projektu. Organizator-instytucja festiwalu teatralnego zakończył realizację projektu we wrześniu br.

- Trzy instytucje zrealizowały współpracę w ramach Funduszu Współpracy. Wykorzystano środki w wysokości 27.130 zł. Opracowano i podano do wiadomości wskaźniki sukcesu instytucji. Przygotowano sprawozdanie z realizacji Funduszu w 2021 roku.

- W ramach Systemu Sprawozdawczości opracowano dane instytucji za trzy kwartały 2021 r.

- Zadanie dotyczące opracowywania strategii instytucji zrealizowano zgodnie z założeniami. Strategia Galerii Arsenał została przygotowana i zaopiniowana wcześniej, jest przygotowana do prezentowania. Strategia Białostockiego Teatru Lalek została przygotowana, trwają ustalenia końcowe. Zostanie przedstawiona do zaopiniowania w styczniu 2022 r.

3 stycznia 2022 r.