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TRZECI RAPORT Z REALIZACJI PPK2018 w 2021 r.
I. Program Wydarzeń Kluczowych 
· W związku z wyborem w 2019 roku trzech Wydarzeń Kluczowych organizowanych przez organizacje pozarządowe przyznano dotacje na trzy Wydarzenia: Up to Date Festiwal, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, FESTIWAL „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”. Umowy podpisali organizatorzy dwóch Wydarzeń; zorganizowano Up to Date Festiwal (3-5 września) i Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” (1-3 października).
· Zrealizowano Wydarzenie Kluczowe Białostockiego Teatru Lalek - Festiwale Lalkarskie. Festiwal „Metamorfozy Lalek” zakończył się we wrześniu, odbył się zgodnie z programem. 34 prezentacje festiwalowe obejrzało bezpośrednio 3280 widzów. 
II. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
· Akces do Funduszu Współpracy dotychczas zdeklarowało pięć miejskich instytucji kultury, z Funduszu w 2021 r. skorzystały trzy instytucje: Białostocki Teatr Lalek, Dom Kultury „Śródmieście”, Białostocki Ośrodek Kultury. 
· Na Fundusz Współpracy w budżecie Miasta Białegostoku 2021 zaplanowano 50.000 zł. 
W raportowanym okresie współpracę zrealizowały dwie instytucje: 
1) Białostocki Ośrodek Kultury, który w złożonej Informacji za IV kwartał przekazał, że jeden twórca wycofał się ze współpracy i jedno z planowanych wydarzeń nie zostało zrealizowane. Zrealizowano współpracę w zakresie jednego projektu na kwotę 9.900 zł.
2) Dom Kultury „Śródmieście”, który złożył Sprawozdanie z realizacji Planu Współpracy za III kwartał i Informację za IV kwartał przekazał, że współpraca została zrealizowana w pełnym zakresie na kwotę 8.480 zł.
· W 2021 roku na realizację Funduszu wykorzystano środki w wysokości 27.130 zł. 
· Trzy instytucje korzystające z Funduszu złożyły informacje o swoich wskaźnikach sukcesu, które zostały osiągnięte, zgodnie z założeniami.
· Przygotowano roczne sprawozdanie z realizacji Funduszu w 2021 roku, obejmujące także przedstawione przez instytucje wskaźniki sukcesu. Sprawozdanie zamieszczono na stronie www.bialystok.pl i przekazano siedmiu miejskim instytucjom kultury. Poinformowano je także o wysokości Funduszu na 2022 rok, który wynosi 50.000 zł.
III. SYSTEM  SPRAWOZDAWCZOŚCI
· W październiku i listopadzie 2021 r. zebrano i poddano analizie dane statystyczne od siedmiu miejskich instytucji kultury za trzy kwartały, m.in. z zakresu działań realizowanych przez instytucje, liczby osób uczestniczących w tych działaniach, wykorzystania Karty Dużej Rodziny.
IV. STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY
· Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus zakłada opracowanie strategii co najmniej trzech instytucji. W raportowanym okresie zakończono prace nad strategią Galerii Arsenał. 3 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta zaakceptował przygotowany dokument. 
W Białostockim Teatrze Lalek przygotowano strategię, trwają prace końcowe.
Opracowano i zamieszczono na stronie www.bialystok.pl Zasady Realizacji Strategii Muzeum Pamięci Sybiru na 2022 rok. W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano 30.000 zł na opracowanie strategii Muzeum Pamięci Sybiru, w ramach dotacji celowej.
V. ZADANIE F – INFRASTRUKTURA
W raportowanym okresie odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru – 17 września 2021 r., w związku z zakończeniem budowy wystawy stałej.
VI. EWALUACJA ZADAŃ Z PROGRAMU
· W czwartym kwartale 2021 r. został opracowany raport ewaluacyjny z realizacji Zadania E – Zmiana struktury konkursów dla NGO. Raport, opracowany przez zewnętrznego ewaluatora, został przesłany do podmiotów i osób uczestniczących w opracowywaniu Programu i zamieszczony na stronie www.bialystok.pl.
WSKAŹNIKI PPK2018
· Dwa wybrane Wydarzenia Kluczowe ngo z PPK2018 zostały zrealizowane, jeden podmiot nie podpisał umowy na realizację projektu. Organizator-instytucja festiwalu teatralnego zakończył realizację projektu we wrześniu br.
· Trzy instytucje zrealizowały współpracę w ramach Funduszu Współpracy. Wykorzystano środki w wysokości 27.130 zł. Opracowano i podano do wiadomości wskaźniki sukcesu instytucji. Przygotowano sprawozdanie z realizacji Funduszu w 2021 roku.
· W ramach Systemu Sprawozdawczości opracowano dane instytucji za trzy kwartały 2021 r.
· Zadanie dotyczące opracowywania strategii instytucji zrealizowano zgodnie z założeniami. Strategia Galerii Arsenał została przygotowana i zaopiniowana wcześniej, jest przygotowana do prezentowania. Strategia Białostockiego Teatru Lalek została przygotowana, trwają ustalenia końcowe. Zostanie przedstawiona do zaopiniowania w styczniu 2022 r.
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