PPK2018/ZAUWAŻALNE

DRUGI RAPORT Z REALIZACJI PPK2018 w 2021 r.

I. Program Wydarzeń Kluczowych 
· [bookmark: _GoBack]W związku z wyborem w 2019 roku trzech Wydarzeń Kluczowych organizowanych przez organizacje pozarządowe w grudniu 2020 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
pn. Program Wydarzeń Kluczowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023. Z uwagi 
na kolejny rok ograniczeń finansowych w budżecie Miasta na 2021 r. na konkurs zaplanowano kwotę 600.000 zł, taką samą kwotę ujęto na lata 2022-2023. Przyznano dotacje na trzy Wydarzenia: Up to Date Festiwal, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”, FESTIWAL „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”. W raportowanym okresie zawarto umowę 
z organizatorami Wydarzenia Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur 2021-2013” (8 lipca). 
Z uwagi na pandemię Festiwal zaplanowano na październik 2021 r.

· Rozpoczęto realizację Wydarzenia Kluczowego Białostockiego Teatru Lalek - Festiwale Lalkarskie; 18 czerwca rozpoczął się Festiwal „Metamorfozy Lalek”, druga odsłona Festiwalu odbędzie się we wrześniu (3-19 IX). Zaplanowano do pokazania 14 tytułów spektakli, 1 wystawę wraz ze spotkaniem promującym książkę „NASZ BTL. NASZ WILKOWSKI”, spotkania 
z twórcami. 


II. STRUKTURA KONKURSÓW DOTACYJNYCH DLA NGO W 2021 ROKU
· Na 2021 rok zaplanowano organizację czterech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 1.900.000 zł (w tym 400.000 zł zaangażowane jest na umowę trzyletnią). W raportowanym okresie rozstrzygnięto czwarty konkurs na działania na II półrocze. Przyznano 12 dotacji na kwotę 116.500 zł. Wszystkie środki na 2021 rok zostały rozdysponowane.


III. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
· Akces do Funduszu Współpracy dotychczas zdeklarowało pięć miejskich instytucji kultury: Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Wojska w Białymstoku, Dom Kultury „Śródmieście”, Galeria im. Sleńdzińskich i Białostocki Ośrodek Kultury. Instytucje na swoich stronach internetowych mają zamieszczone informacje dotyczące działania Funduszu. 
· Na 2021 rok na Fundusz Współpracy w budżecie Miasta Białegostoku zaplanowano 
50 tys. zł. W raportowanym okresie ogłoszono dodatkowy nabór Planów współpracy, swoje Plany złożyły dwie instytucje: Białostocki Ośrodek Kultury (modyfikacja planu) i Dom Kultury „Śródmieście”. Łączna wartość dodatkowego naboru – 24.280 zł. 
· Przyjęto sprawozdania z realizacji Planu Współpracy z Beneficjentami Funduszu Współpracy za II kwartał 2021 r. dwóch instytucji: BTL i BOK, na łączną kwotę 8.750 zł.

IV. SYSTEM  SPRAWOZDAWCZOŚCI
· W lipcu 2021 r. zebrano i poddano analizie dane statystyczne od siedmiu miejskich instytucji kultury za I półrocze, m.in. z zakresu działań realizowanych przez instytucje, liczby osób uczestniczących w tych działaniach, wykorzystania Karty Dużej Rodziny.

V. STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY
· Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus zakłada, że do połowy 2022 roku powinny być opracowane strategie dla co najmniej trzech instytucji. 
W 2021 r. strategie rozwoju zostaną przygotowane dla 2 instytucji: Galerii Arsenał 
i Białostockiego Teatru Lalek. Obu instytucjom udzielono dotacji, podpisano umowy, trwają prace nad przygotowaniem dokumentów.

WSKAŹNIKI PPK2018
· Program Wydarzeń Kluczowych, ze względu na sytuację epidemii, jest realizowany 
w 2021 roku w ograniczonym zakresie. Wybrane Wydarzenia ngo z PPK2018 otrzymały dotacje trzyletnie. Organizator-instytucja festiwalu teatralnego rozpoczął realizację projektu w czerwcu br.

· Fundusz Współpracy jest realizowany terminowo wg ustalonego w PPK2018 harmonogramu. Po 
ogłoszonym naborze uzupełniającym zatwierdzono Plany współpracy dwóm instytucjom: Białostockiemu Ośrodkowi Kultury i Domowi Kultury ”Śródmieście”.

· W ramach Systemu Sprawozdawczości przekazano i opracowano dane instytucji za pierwsze półrocze 2021 r.

· Zadanie dotyczące opracowywania strategii instytucji jest realizowane terminowo. Obie instytucje – Galeria Arsenał i Białostocki Teatr Lalek kontynuują prace nad przygotowaniem swoich strategii.
