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PIERWSZY RAPORT Z REALIZACJI PPK2018 W 2022 ROKU
I. PROGRAM WYDARZEŃ KLUCZOWYCH 
· W związku z wyborem w 2019 roku Wydarzeń Kluczowych organizowanych przez organizacje pozarządowe i podpisanymi umowami na  wydarzenia: Up to Date Festiwal, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” w dniach 22 -24 kwietnia 2022 r. odbył się Festiwal Literacki.
· Wydarzenie Kluczowe Białostockiego Teatru Lalek - Festiwale Lalkarskie, 
tj. X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA Nurt Profesjonalny jest planowany na czerwiec br. Na część podstawową Festiwalu organizowaną przez Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy (i Akademię Teatralną) przyznano dotację z budżetu Miasta w wysokości 60 tys. zł, a na Nurt Profesjonalny BTL -  w wysokości 200 tys. zł.
II. STRUKTURA KONKURSÓW DOTACYJNYCH DLA NGO W 2022 ROKU
· Na 2022 rok zaplanowano organizację pięciu konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, na kwotę 2.125.000 zł (w tym 580.000 zł zaangażowane na dwie umowy trzyletnie):
1) I konkurs – na osiedlowy dom kultury, tj. na „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”  realizowany w cyklu trzyletnim 2022-2024; rozstrzygnięto 23 grudnia 2021 r. - przyznano jedną dotację w wysokości 700.000 zł corocznie w latach 2022-2024; 
2) II konkurs – na działania całoroczne, realizowane od 2 stycznia do 31 grudnia 2022 r.; rozstrzygnięto 30 grudnia 2021 r. Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 1.200.000 zł, w tym 580.000 zł na podpisane umowy trzyletnie. Do rozdysponowania było 620.000 zł. Przyznano 36 dotacji na planowaną kwotę 620.000 zł;
3) III konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe; rozstrzygnięto 30 marca 2022 r. Przyznano 8 dotacji na łączną kwotę 90.000 zł, przy planowanej wartości konkursu na 100.000 zł. Niewydatkowane w tym konkursie środki powiększyły pulę środków na konkurs na działania w drugim półroczu;
4) IV konkurs – na tzw. działania w drugim półroczu, ogłoszono 24 marca 2022 r. na zadania planowane do realizacji w okresie od 16 maja do 31 grudnia br., z terminem przyjmowania ofert wskazanym na 25 kwietnia 2022 r. i powiększoną kwotą w budżecie Miasta do 192.000 zł. Udzielono 11 dotacji na 192.000 zł.
5) V Konkurs – Budżet Obywatelski 2022 pn. Muzyczny Białystok – koncert plenerowy, który powinien być zrealizowany w okresie od 1 lipca do 30 września br. Konkurs ogłoszono 8 marca 2022 r., na kwotę 25.000 zł na powierzenie realizacji zadania. Oferty przyjmowano do 5 kwietnia br. Udzielono jednej dotacji na 25.000 zł.
III. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
· Na Fundusz Współpracy w budżecie Miasta Białegostoku 2022 zaplanowano 50.000 zł. Plany współpracy z beneficjentami Funduszu na 2022 rok w określonym terminie (do 10 kwietnia) złożyły trzy miejskie instytucje kultury: Białostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek i Dom Kultury „Śródmieście” na łączną kwotę 55.400 zł. Prezydent Miasta plany zaakceptował. Finalne kwoty do przekazania instytucjom będą wynikały ze złożonych sprawozdań z realizacji współpracy. W przypadku zrealizowania współpracy w pełnym planowanym zakresie kwota środków zostanie uzupełniona do zatwierdzonej wysokości.
· Za pierwszy kwartał br. sprawozdania z Planów współpracy złożyły: Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 3.000 zł i Dom Kultury „Śródmieście” na kwotę 2.800 zł. Sprawozdania instytucji zostały zaakceptowane, a środki zostaną wypłacone zgodnie z przyjętymi zasadami.
IV. SYSTEM  SPRAWOZDAWCZOŚCI
· W kwietniu 2022 r. zebrano i poddano analizie dane statystyczne siedmiu miejskich instytucji kultury za I kwartał, m.in. z zakresu działań realizowanych przez instytucje, liczby osób uczestniczących w tych działaniach, wykorzystania Karty Dużej Rodziny.
V. STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY
· Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus na 2022 rok zakłada opracowanie strategii trzeciej instytucji kultury, tj. Muzeum Pamięci Sybiru. W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano 30.000 zł na opracowanie strategii Muzeum. W raportowanym okresie podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej w wysokości 18.450 zł, w związku z wyłonieniem przez instytucję wykonawcy opracowania strategii Muzeum za taką kwotę.
· W raportowanym okresie (w styczniu br.) zostały zaprezentowane na stronach internetowych, opracowane w 2021 r., strategie rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku i Białostockiego Teatru Lalek.
VI. ZADANIE F – INFRASTRUKTURA
· W raportowanym okresie zakończono pierwszy etap prac adaptacyjnych w budynku Galerii im. Sleńdzińskich przy Rynku Kościuszki. 30 kwietnia br. została otwarta wystawa stała, przeniesiona z obiektu przy ul. Waryńskiego 24A.
VII. EWALUACJA ZADAŃ Z PROGRAMU
· W pierwszym kwartale 2022 r. zostały opracowane raporty ewaluacyjne: 
1) [bookmark: _GoBack]z realizacji zadania Fundusz Współpracy. Ewaluacja obejmowała okres od etapu wdrożenia Funduszu, tj. od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.;
2) Raport roczny za 2021 rok;
3) Raport roczny za 2020 rok (zaległy).
· Raporty, opracowane przez zewnętrznego ewaluatora, zostały przesłane do podmiotów i osób uczestniczących w opracowywaniu Programu i zamieszczone na stronie www.bialystok.pl. Omówienia raportów dokonano także na spotkaniu zorganizowanym 28 kwietnia 2022 r., na którym sygnalizowano także:
- potrzebę realizowania Funduszu Współpracy przez kolejne lata, także po zakończeniu okresu obowiązywania PPK2018, z docelową kwotą wpisaną w Programie. Zwracano także uwagę na potrzebę zmiany regulaminu Funduszu, szczególnie w zakresie terminów naboru wniosków przez instytucje;
- potrzebę spotkań stacjonarnych, szczególnie podczas prezentacji raportów za kolejne 4-miesięczne okresy w trakcie roku, ale także spotkań przy użyciu elektronicznych sposobów komunikacji;
- potrzebę opracowania Programu Edukacji Kulturalnej, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w pierwszym raporcie rocznym, tj. po 2024 roku.
WSKAŹNIKI PPK2018
· Fundusz Współpracy jest realizowany terminowo wg ustalonego w PPK2018 harmonogramu. Trzy instytucje kultury złożyły roczne Plany współpracy z beneficjentami Funduszu na 2022 rok, które zostały zatwierdzone. 
· W ramach Systemu Sprawozdawczości przekazano i opracowano dane instytucji za pierwszy kwartał 2022 r.
· Zadanie dotyczące opracowywania strategii instytucji jest realizowane terminowo, zgodnie z założeniami. Rozpoczęto opracowywanie Strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru; strategie rozwoju opracowane w 2020 r. zostały zaprezentowane na stronach internetowych instytucji.  
· Przygotowano 2 raporty ewaluacyjne wynikające z harmonogramu realizacji PPK2018 oraz jeden raport zaległy.
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