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DRUGI RAPORT Z REALIZACJI PPK2018 W 2022 ROKU
I. PROGRAM WYDARZEŃ KLUCZOWYCH 
· W związku z wyborem Wydarzeń Kluczowych organizowanych przez instytucje kultury w dniach 21-25 czerwca 2022 r. odbyło się Wydarzenie Kluczowe Białostockiego Teatru Lalek  X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA Nurt Profesjonalny.
II. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
· W ramach Planów współpracy z beneficjentami Funduszu Współpracy na 2022 rok w raportowanym okresie wypłacono środki wynikające ze złożonych sprawozdań dwóch instytucji: Białostockiego Ośrodka Kultury i Domu Kultury „Śródmieście”. 
· Za drugi kwartał br. sprawozdania z Planów współpracy złożyły: Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 4.000 zł i Dom Kultury „Śródmieście” na kwotę 880 zł. Środki zostaną wypłacone zgodnie z przyjętymi zasadami.
III. SYSTEM  SPRAWOZDAWCZOŚCI
· W sierpniu 2022 r. zebrano i poddano analizie dane statystyczne siedmiu miejskich instytucji kultury za I półrocze, m.in. z zakresu działań realizowanych przez instytucje, liczby uczestników tych działań, wykorzystania Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora. W wrześniu przygotowano informację z działalności instytucji i realizacji ich planów merytorycznych za I półrocze.
IV. STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY
· Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus na 2022 rok zakłada opracowanie strategii trzeciej instytucji kultury, tj. Muzeum Pamięci Sybiru. W raportowanym okresie, zgodnie z zawartą umową, trwały prace związane z opracowywaniem strategii Muzeum, wg przyjętego harmonogramu.
V. EWALUACJA ZADAŃ Z PROGRAMU
· Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu na III kwartał 2022 r. zaplanowano przygotowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji drugiej części zadania uzupełniającego D wprowadzenie ujednoliconego systemu sprawozdawczości umożliwiającego przeprowadzanie ewaluacji postępów realizacji PPK2018. Z uwagi na zakres zadania przedmiotowy Raport został przygotowany przez wewnętrznego ewaluatora. 
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· Fundusz Współpracy - instytucje kultury, które  złożyły roczne Plany współpracy z beneficjentami Funduszu na 2022 rok składają sprawozdania cząstkowe, środki są przekazywane wg przyjętych zasad.
· W ramach Systemu sprawozdawczości przekazano i opracowano dane instytucji za półrocze br.
· Zadanie dotyczące opracowywania strategii Muzeum Pamięci Sybiru jest realizowane 
wg określonego w umowie harmonogramu.
· Przygotowano 1 raport  ewaluacyjny z części zadania uzupełniającego. 
Białystok, 20 września 2022 r. 
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