PPK2018/ZAUWAŻALNE

KPS-I.401.11.2022

DRUGI RAPORT Z REALIZACJI PPK2018 W 2022 ROKU

- PROGRAM WYDARZEŃ KLUCZOWYCH

- W związku z wyborem Wydarzeń Kluczowych organizowanych przez instytucje kultury w dniach 21-25 czerwca 2022 r. odbyło się Wydarzenie Kluczowe Białostockiego Teatru Lalek  X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA Nurt Profesjonalny.

- FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

- W ramach Planów współpracy z beneficjentami Funduszu Współpracy na 2022 rok w raportowanym okresie wypłacono środki wynikające ze złożonych sprawozdań dwóch instytucji: Białostockiego Ośrodka Kultury i Domu Kultury „Śródmieście”.

- Za drugi kwartał br. sprawozdania z Planów współpracy złożyły: Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 4.000 zł i Dom Kultury „Śródmieście” na kwotę 880 zł. Środki zostaną wypłacone zgodnie z przyjętymi zasadami.

- SYSTEM  SPRAWOZDAWCZOŚCI

- W sierpniu 2022 r. zebrano i poddano analizie dane statystyczne siedmiu miejskich instytucji kultury za I półrocze, m.in. z zakresu działań realizowanych przez instytucje, liczby uczestników tych działań, wykorzystania Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora. W wrześniu przygotowano informację z działalności instytucji i realizacji ich planów merytorycznych za I półrocze.

- STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY

- Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus na 2022 rok zakłada opracowanie strategii trzeciej instytucji kultury, tj. Muzeum Pamięci Sybiru. W raportowanym okresie, zgodnie z zawartą umową, trwały prace związane z opracowywaniem strategii Muzeum, wg przyjętego harmonogramu.

- EWALUACJA ZADAŃ Z PROGRAMU

- Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu na III kwartał 2022 r. zaplanowano przygotowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji drugiej części zadania uzupełniającego D wprowadzenie ujednoliconego systemu sprawozdawczości umożliwiającego przeprowadzanie ewaluacji postępów realizacji PPK2018. Z uwagi na zakres zadania przedmiotowy Raport został przygotowany przez wewnętrznego ewaluatora.

WSKAŹNIKI PPK2018

- Fundusz Współpracy - instytucje kultury, które  złożyły roczne Plany współpracy z beneficjentami Funduszu na 2022 rok składają sprawozdania cząstkowe, środki są przekazywane wg przyjętych zasad.

- W ramach Systemu sprawozdawczości przekazano i opracowano dane instytucji za półrocze br.

- Zadanie dotyczące opracowywania strategii Muzeum Pamięci Sybiru jest realizowane 
wg określonego w umowie harmonogramu.

- Przygotowano 1 raport  ewaluacyjny z części zadania uzupełniającego.

Białystok, 20 września 2022 r.

Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu

Edyta Marzena Mozyrska