PPK2018 / ZAUWAŻALNE

Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus (PPK2018)

Tworzenie instytucjonalnych strategii rozwoju

Zasady Realizacji Strategii Muzeum Pamięci Sybiru

(środki w formie dotacji celowej na opracowanie strategii instytucji)

- Harmonogram realizacji strategii miejskiej instytucji kultury - Muzeum Pamięci Sybiru:

Styczeń – czerwiec 2022 r.:  analiza wewnętrzna, badanie/diagnoza (w tym: oferta, odbiorcy, wizerunek), przeprowadzenie publicznej dyskusji i konsultacji społecznych/warsztatów/ w środowisku działania Instytucji, z grupami interesariuszy współpracującymi z Instytucją;

Lipiec –  listopad 2022 r.: tworzenie strategii, wewnętrzna prezentacja;

Grudzień 2022 r. – opiniowanie przez prezydenta miasta, wg zasad określonych w Programie; przyjęcie strategii przez dyrektora, opublikowanie i zaprezentowanie strategii, w tym: na stronie www instytucji.

- Zakres strategii  Muzeum Pamięci Sybiru:

- Horyzont czasowy strategii – 7 lat tj. 2023-2029 plus;

- Strategie powinny obejmować kierunki działań w zakresie:

- uczestnictwo w kulturze;

- zaangażowanie w realizację strategii i programów miejskich, w tym m.in.:

1) PPK2018 - w zakresie zadań już wdrożonych w danej instytucji lub planowanych, w pewnej perspektywie, do wdrożenia; 2) Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku, której horyzont czasowy kończy się w 2020 (plus) i która będzie przygotowywana dla nowego okresu 2021-2030 plus; 3) Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023; 4) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030;

- współpraca z podmiotami, instytucjami lokalnymi i zewnętrznymi;

- jakość wydarzeń i działań kulturalnych;

- kadra instytucji;

- promocja instytucji i jej działań;

- perspektywy rozwoju, z uwzględnieniem posiadanej infrastruktury.

- Środki na opracowanie strategii MPS zostały wpisane do projektu budżetu miasta na rok 2022 i będą przekazane instytucji w formie dotacji celowej na działalność bieżącą na zadania i programy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie umowy.