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Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus (PPK2018)
Tworzenie instytucjonalnych strategii rozwoju
Zasady Realizacji Strategii Instytucji Kultury
[bookmark: _GoBack] (środki w formie dotacji celowych na opracowanie strategii instytucji)
1. Zgodnie z PPK2018 - do połowy 2022 r. powinny zostać opracowane co najmniej trzy strategie instytucji. Przyjmuje się, że w pierwszym etapie strategie rozwoju zostaną przygotowane dla 2 instytucji: Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek. 
Trzecia instytucja - Muzeum Pamięci Sybiru, która obecnie przygotowuje wystawę stałą, zostanie włączona do Programu, po okresie organizacji i udostępnieniu wystawy stałej tj. w ostatnim kwartale 2021 roku. Przygotowanie strategii MPS planuje się na 2022 rok.
2. Środki na opracowanie strategii dwóch instytucji zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na rok 2021 i będą przekazywane instytucjom w formie dotacji celowych na działalność bieżącą na zadania i programy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie umowy.
3. Harmonogram realizacji strategii miejskich instytucji kultury: Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek
Styczeń – czerwiec 2021 r.:  analizy wewnętrzne, badanie/diagnoza (w tym: oferta, odbiorcy, wizerunek), przeprowadzenie publicznej dyskusji i konsultacji społecznych/warsztaty/ w środowiskach działania poszczególnych instytucji kultury, z precyzyjnie wskazanymi grupami interesariuszy poszczególnych instytucji;
Lipiec –  grudzień 2021 r.: tworzenie strategii, wewnętrzna prezentacja;
Styczeń 2022 r. – opiniowanie przez prezydenta miasta, wg zasad określonych w Programie;
Luty 2022 r. – przyjęcie strategii przez dyrektora, opublikowanie i zaprezentowanie strategii, w tym: na stronie www instytucji;
Harmonogram realizacji strategii MPS zostanie opracowany w 2021 roku.
4. Zakres strategii  miejskich instytucji kultury: Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek
1) Horyzont czasowy strategii – 7 lat tj. 2022-2028 plus;
2) Strategie powinny obejmować kierunki działań w zakresie: 
· uczestnictwo w kulturze;
· zaangażowanie w realizację strategii i programów miejskich, w tym m.in.:
1) PPK2018 - w zakresie zadań już wdrożonych w danej instytucji lub planowanych, w pewnej perspektywie, do wdrożenia; 2) Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku, której horyzont czasowy kończy się w 2020 (plus) i która będzie przygotowywana dla nowego okresu 2021-2030 plus; 3) Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023; 4) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020, która zostanie przygotowana na kolejny okres 2021-2030;
· współpraca z artystami, instytucjami lokalnymi i zewnętrznymi;
· jakość wydarzeń i działań kulturalnych;
· kadra instytucji;
· promocja instytucji i jej działań;
· perspektywy rozwoju, z uwzględnieniem posiadanej infrastruktury.
Horyzont czasowy strategii MPS – 7 lat tj. 2023-2029 plus.
5. Format strategii  miejskich instytucji kultury
Strategie zostaną opracowane w formie zestandaryzowanego dokumentu (do zaopiniowania); – zawierającego m.in. diagnozę, misję i wizję instytucji, cele i kierunki (w tym obejmujące zakresu pkt 4, ewaluację; oraz dodatkowo w formie wybranej przez instytucję – do komunikowania i prezentowania, która zostanie określona w umowie.



