PPK2018/ZAUWAŻALNE

TRZECI RAPORT Z REALIZACJI PPK2018 w 2020 r.

I. Program Wydarzeń Kluczowych 

· [bookmark: _GoBack]W związku z wyborem Wydarzeń Kluczowych i rozstrzygniętym w grudniu 2019 r.  konkursem ofert udzielono dotacji na dwa wydarzenia, realizowane w roku 2020, w kwotach: Up to Date Festiwal - 540 000 zł; Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” – 110.000 zł. Umowy na realizację projektów podpisano w styczniu 2020 r.  Z uwagi na ogłoszony w marcu 2020 r. do odwołania stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Festiwal Literacki, planowany na kwiecień 2020 r., odbył w terminie 2 - 4 października, w reżimie sanitarnym, z ograniczonym udziałem publiczności. Spotkania z pisarzami były też udostępniane online.
Festiwal Up to Date  z uwagi na epidemię odbył się w zmienionej formule, koncerty realizowano w reżimie sanitarnym z ograniczonym udziałem publiczności oraz w formie streamu internetowego, od 1 do 9 września. 
Z uwagi na epidemię i nowe uwarunkowania realizowanych projektów, do obu umów zawarto aneksy, zmniejszające kwoty udzielonych dotacji odpowiednio do 500 tys. zł i do 56 tys. zł.

· W budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok, przyjętym uchwałą Rady Miasta z 14 grudnia 2020 r. z uwagi na kolejny rok ograniczeń finansowych, ujęto mniejsze środki niż planowano w PPK2018 na Wydarzenia Kluczowe, tj.
· Program Wydarzeń Kluczowych, które zostały wybrane w 2019 roku do realizacji przez organizacje pozarządowe, zostanie rozpoczęty w 2021 roku, jako odrębny konkurs na działania 3-letnie, ale z  inną niż planowano kwotą, z uwagi na ograniczenia finansowe w wydatkach bieżących w budżecie Miasta Białegostoku. Konkurs na projekty wybrane w Programie Wydarzeń Kluczowych został ogłoszony na kwotę 600 000 zł corocznie, na lata 2021-2023.
· Na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury zaplanowano:
HALFWAY FESTIWAL – 350.000 zł
Festiwale lalkarskie (BTL) – 200.000 zł.

II. STRUKTURA KONKURSÓW DOTACYJNYCH DLA NGO W 2021 ROKU

· Na 2021 rok ujęto organizację czterech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 1.900.000 zł, w tym:
1) I konkurs – na projekty wybrane w Programie Wydarzeń Kluczowych w cyklu trzyletnim (600.000 zł corocznie);
2) II konkurs - na działania całoroczne (1.100.000 zł, w tym 400.000 zł  zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią; do rozdysponowania kwota 700.000 zł);
3) III konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (100.000 zł);
4) IV konkurs - na II półrocze (100.000 zł).

III. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
· Akces do Funduszu Współpracy zdeklarowały cztery miejskie instytucje kultury: Białostocki Teatr Lalek, Muzeum Wojska w Białymstoku, Dom Kultury „Śródmieście”, Galeria im. Sleńdzińskich. Instytucje na swoich stronach internetowych umieściły informacje dotyczące działania Funduszu. 
· Beneficjentem Funduszu w 2020 r. był jedynie Białostocki Teatr Lalek, który z uwagi na epidemię zrealizował współpracę tylko z jedną organizacją na kwotę 9.500 zł, a nie jak ujął w Planie z dwiema.  
· Opracowano sprawozdanie z pierwszego roku działania Funduszu i umieszczono je na stronie www.bialystok.pl, poświęconej realizacji Programu. Białostocki Teatr Lalek przedstawił też swoje wskaźniki sukcesu, które zamieszczono na tejże stronie.
IV. SYSTEM  SPRAWOZDAWCZOŚCI
· W październiku 2020 r. zebrano i poddano analizie dane statystyczne od siedmiu miejskich instytucji kultury za III kwartał, m.in. z zakresu działań realizowanych przez Instytucje oraz liczby osób uczestniczących w tych działaniach.

V. STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY
· Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus zakłada, że do połowy 2022 roku powinny być opracowane strategie dla co najmniej trzech instytucji. 
W 2021 r. strategie rozwoju zostaną przygotowane dla 2 instytucji: Galerii Arsenał 
i Białostockiego Teatru Lalek. Trzecią instytucją, która w 2022 r. włączy się do Programu, będzie Muzeum Pamięci Sybiru.
· Zgodnie przyjętymi 2 lipca 2020 r. Zasadami realizacji strategii instytucji kultury w budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok ujęto środki na przygotowanie strategii, tj. 50 000 złotych 
(zgodnie z zapisami PPK2018). Białostocki Teatr Lalek i Galeria Arsenał w I kwartale 2021 r. rozpoczną prace nad dokumentami, na przygotowanie których otrzymają dotacje celowe.

WSKAŹNIKI PPK2018
· Program Wydarzeń Kluczowych, ze względu na sytuację epidemii, był realizowany 
w 2020 r. w minimalnym zakresie. Odwołano 2 wydarzenia organizowane przez instytucje kultury, a wydarzenia realizowane przez ngo zrealizowano w innej niż planowano formule.

· Fundusz Współpracy jest realizowany terminowo wg ustalonego w PPK2018 harmonogramu. Sporządzono Sprawozdanie z Funduszu za 2020 rok i opublikowano wskaźniki sukcesu instytucji, która zrealizowała roczny Plan współpracy.

· W ramach Systemu Sprawozdawczości przekazano i  opracowano dane instytucji za trzeci kwartał 2020 r.

· Zadanie dotyczące opracowywania strategii instytucji jest realizowane terminowo. Wpisano do budżetu Miasta na 2021 rok środki na opracowanie strategii dwóch wybranych instytucji kultury.
